Приложение

к постановлению Мэрии города Элисты

от «16 » августа  2012г. №1686

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения

города Элисты

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | Постановление Мэрии г.Элисты от 29.09.2011г. №2197 «О работе по подготовке схемы теплоснабжения в городе Элисте» | Мэрия города Элисты |
| 2 | Подготовка исходных данных для разработки проекта схемы теплоснабжения города Элисты | Установлено решением протокола заседания рабочей группы | ОАО «Энергосервис» |
| 3 | Размещение информации о разработке проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Мэрии города Элисты | август 2012г. | Мэрия города Элисты |
| 4 | Размещение на официальном сайте Мэрии города Элисты уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставлений сведений разработчику схемы теплоснабжения | август 2012г. | Мэрия города Элисты |
| 5 | Размещение на официальном сайте Мэрии города Элисты уведомления юридического лица, приступившего к разработке проекта схемы теплоснабжения, о начале разработки схемы теплоснабжения города Элисты | в течение 3 календарных дней с даты поступления | Мэрия города Элисты |
| 6 | Предоставление разработчику схем теплоснабжения по его запросам необходимой информации | в течение 14 календарных дней с даты получения запроса | Органы исполнительной власти РК |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Мэрии города Элисты | в течение 15 календарных дней с даты поступления на рассмотрение | Мэрия города Элисты |
| 8 | Опубликование в газете «Элистинская панорама» сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения города Элисты на официальном сайте Мэрии города Элисты | в течение 15 календарных дней с даты поступления на рассмотрение | Мэрия города Элисты |
| 9 | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения города Элисты | в течение 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения | Мэрия города Элисты |
| 10 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений | Мэрия города Элисты |
| 11 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний на официальном сайте Мэрии города Элисты | за 7 дней до проведения публичных слушаний | Мэрия города Элисты |
| 12 | Размещение на официальном сайте Мэрии города Элисты заключения о результатах проведения публичных слушаний и протокола публичных слушаний | в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Мэрия города Элисты |
| 13 | Принятие решения об утверждении схемы теплоснабжения либо о возвращении проекта схемы теплоснабжения на доработку для учета замечаний и предложений | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний | Глава Мэрии города Элисты |
| 14 | Размещение схемы теплоснабжения на официальном сайте Мэрии города Элисты | в течение 15 календарных дней с даты утверждения | Мэрия города Элисты |
| 15 | Опубликование в газете «Элистинская панорама» сведений о размещении схемы теплоснабжения города Элисты на официальном сайте Мэрии города Элисты | В течение 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения на официальном сайте Мэрии города Элисты | Мэрия города Элисты |